附件一

康寧醫護暨管理專科學校
94-98中長程發展計畫
單位：教務處圖書館
一、發展計畫綜述：（包含發展目標與策略，1,500字）
1. 發展目標

i. 達到技術學院圖書館館藏規模。
ii. 滿足全校師生教學研究與學習研究需求。

iii. 提供無時間、空間障礙之E化學習環境。

iv. 提升圖書館各項資源之使用率。

v. 提昇書目與服務品質。

vi. 提高圖書館員額及專業館員比例，提升館員素質及能力。
vii. 配合學校改制及恕德校區規劃，加強服務校本部以外之師生。

2. 執行策略

i. 依據圖書館館藏發展政策，持續擴充建置基本圖書視聽館藏，並加強館藏深度。
ii. 建置期刊文獻與電子資源，提供全校師生教學研究與學習。

iii. 建置VOD隨選視訊系統及相關軟硬體設施，提供線上學習環境。
iv. 配合各科教師教學課程，加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

v. 配合自動化系統更新，修改書目以提升品質。
vi. 增加員額，招募專業圖書館人員，提高專業館員比例，以期達到「大學圖書館設立及營運基準」中，獨立院校及大學圖書館基本員額為八人，並有二分之一以上專業館員之規定，另持續進行在職教育吸收新知，提升館員素質及能力。
vii. 建立線上預約借書及巡迴書車服務以便利恕德校區師生借閲使用圖書；待樹德校區建新大樓後即成立分館。
二、年度計畫：（請逐年度編寫）
	年度
	工作重點
	預計進行之工作項目
	預計經費
	預期成效

	九十四
	1. 制定館藏發展政策，持續建置基本館藏，支援教學
	1.1 於圖委會及行政會議通過並公佈館藏發展政策

1.2 中文圖書預計以每年5%成長1.3 西文圖書預計以每年4%成長

1.4 視聽資料預計以每年3%成長
	410萬
	擴充建置圖書視聽館藏，並加強館藏深度。

	
	2. 期刊文獻與電子資源建置
	2.1 持續購置中西文期刊

2.2 持續購置電子資料庫及電子期刊
	490萬
	提供全校師生教學研究與學習資源。

	
	3. 加強推廣教育服務
	3.1 新生圖書館導覽

3.2 各科教師資料庫使用推廣

3.3 配合各科教師教學課程進行資料庫利用教育
3.4 建置推廣課程硬體設備
	10萬
	加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

	
	4. 視聽設備更新及建置VOD隨選視訊服務
	4.1更新視聽設備

4.2 建置VOD隨選視訊系統平台

4.3 建置VOD隨選視訊內容
	200萬
	提供無時間、空間障礙之E化學習環境。

	
	5. 透過區域聯盟的運作，與他館建立館藏互借機制
	5.1 透過北區技專校院校際合作聯盟的運作，使本校師生在其他會員圖書館也享有資料流通之便
5.2 更新流通硬體設備
	10萬
	使本校師生在其他會員圖書館也享有資料流通之便

	
	6. 簡化圖書資料採購流程
	6.1 制定圖書資料採購辦法

6.2 簡化並加速採購時間
	
	簡化及加速圖書資料採購流程

	
	7. 圖書館館舍安全監視系統
	7.1 更新並加強圖書館安全監視系統，以更確實有效的管理圖書館
	35萬
	依評鑑委員建議加強圖書館安全系統


	年度
	工作重點
	預計進行之工作項目
	預計經費
	預期成效

	九十五
	1. 持續建置基本館藏，支援教學
	1.1 中文圖書預計以每年5%成長
1.2 西文圖書預計以每年6%成長

1.3 視聽資料預計以每年6%成長
	590萬
	擴充建置圖書視聽館藏，並加強館藏深度。

	
	2. 期刊文獻與電子資源建置
	2.1 持續購置中西文期刊

2.2 持續購置電子資料庫及電子期刊
	610萬
	提供全校師生教學研究與學習資源。

	
	3. 加強推廣教育服務
	3.1 新生圖書館導覽

3.2 各科教師資料庫使用推廣

3.3 配合各科教師教學課程進行資料庫利用教育
	
	加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

	
	4. 書目維護與修改
	4.1 問題書目修正

4.2 分類失當書號修正
	30萬
	修改書目以提升品質。

	
	5.館藏淘汰
	5.1 制定館藏淘汰辦法

5.2 淘汰過舊、重複與不當之圖書，以總館藏量之3%為上限
	
	提昇館藏品質

	
	6. 加強恕德校區讀者服務
	8.1 建立恕德校區圖書服務站之空間與硬體設施

8.2 建立線上預約借閲系統

8.3 定期利用巡迴書車載送讀者預約圖書至恕德校區圖書服務站進行借閲服務
	20萬
	


	年度
	工作重點
	預計進行之工作項目
	預計經費
	預期成效

	九十六
	1. 持續建置基本館藏，支援教學
	1.1 中文圖書預計以每年5%成長1.2 西文圖書預計以每年6%成長

1.3 視聽資料預計以每年6%成長
	620萬
	擴充建置圖書視聽館藏，並加強館藏深度。

	
	2. 期刊文獻與電子資源建置
	2.1 持續購置中西文期刊

2.2 持續購置電子資料庫及電子期刊
	630萬
	提供全校師生教學研究與學習資源。

	
	3. 加強推廣教育服務
	3.1 新生圖書館導覽

3.2 各科教師資料庫使用推廣

3.3 配合各科教師教學課程進行資料庫利用教育
	
	加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

	
	4. 書目維護與修改
	4.1 問題書目修正

4.2 分類失當書號修正
	30萬
	修改書目以提升品質。

	
	5.館藏盤點
	5.1分批進行館藏盤點
	5萬
	

	
	6.館藏淘汰
	6.1 制定館藏淘汰辦法

6.2 淘汰過舊、重複與不當之圖書，以總館藏量之3%為上限
	
	提昇館藏品質

	
	7.增加館員編制
	7.1 提升圖書館為一級單位

7.2 增加員額編制為6名

7.3 工作執掌劃分為參考推廣、期刊管理及閱覽典藏、採訪徵集、分編加工、資訊系統六項
	
	提高圖書館員額及專業館員比例，提升館員素質及能力。


	年度
	工作重點
	預計進行之工作項目
	預計經費
	預期成效

	九十七
	1. 持續建置基本館藏，支援教學
	1.1 中文圖書預計以每年6%成長1.2 西文圖書預計以每年5%成長

1.3 視聽資料預計以每年5%成長
	630萬
	擴充建置圖書視聽館藏，並加強館藏深度。

	
	2. 期刊文獻與電子資源建置
	2.1 持續購置中西文期刊

2.2 持續購置電子資料庫及電子期刊
	670萬
	提供全校師生教學研究與學習資源。

	
	3. 加強推廣教育服務
	3.1 新生圖書館導覽

3.2 各科教師資料庫使用推廣

3.3 配合各科教師教學課程進行資料庫利用教育
	
	加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

	
	4. 更新自動化系統
	4.1 自動化系統評估

4.2更新自動化系統
4.3 更新自動化主機
	400萬
	提昇書目與服務品質。

	
	5. 館藏盤點
	5.1分批進行館藏盤點
	5萬
	

	
	6. 主機更新
	6.1 資料庫主機進行更新

6.2 資料庫移轉作業
	50萬
	配合更新自動化系統

	
	7. 恕德分館設立
	7.1 分館空間規劃

7.2 分館圖書視聽資料搬遷

7.3 分館硬體設備購置
7.4 分館軟體建置
	20萬
10萬

250萬

20萬
	

	
	8. 圖書館組織改造
	8.1 配合分館設立，增加員額編制為10名

8.2 館長下設讀者服務與技術服務兩組

8.3 讀者服務組設組長一名，組員四名，執掌參考推廣、期刊管理及閱覽典藏(其中一名為分館編制)
8.4 技術服務組設組長一名，組員四名，執掌採訪徵集、分編加工、資訊系統(其中一名為分館編制)
	
	配合分館設立，增加員額編制。


	年度
	工作重點
	預計進行之工作項目
	預計經費
	預期成效

	九十八
	1. 持續建置基本館藏，支援教學
	1.1 中文圖書預計以每年6%成長1.2 西文圖書預計以每年5%成長

1.3 視聽資料預計以每年5%成長
	660萬
	擴充建置圖書視聽館藏，並加強館藏深度。

	
	2. 期刊文獻與電子資源建置
	2.1 持續購置中西文期刊

2.2 持續購置電子資料庫及電子期刊
	690萬
	提供全校師生教學研究與學習資源。

	
	3. 加強推廣教育服務
	3.1 新生圖書館導覽

3.2 各科教師資料庫使用推廣

3.3 配合各科教師教學課程進行資料庫利用教育
	
	加強推廣教育，提升圖書館各項資源之使用率。

	
	4.館藏盤點
	4.1分批進行館藏盤點

4.2 連續盤點三年未到圖書進行報失
	5萬
	

	
	5.館藏淘汰
	5.1 淘汰過舊、重複與不當之圖書，以總館藏量之3%為上限

5.2 盤點報失圖書淘汰
	
	提昇館藏品質

	
	6.恕德分館設立
	6.1 分館硬體設備增購
	200萬
	


填表說明:

1、 請各單位依所附的舊有資料修正與補充，內容須具體而翔實，同時請依格式填寫，以求一致，以方便於將來訪視與評鑑時，工作項目與經費的核對。計畫內容可從組織架構、教學、研究、推廣服務等四方面，加以考量。
2、 請各單位將教育部施政主軸所辦事項，近五年內訪視與評鑑之缺失及改進措施，及各單位之發展特色等，納入此項發展計畫之中。並請同時參攷他校之發展特色與中長程計畫，以為本單位將來發展計畫之斟酌。
3、 凡教育部訪視、評鑑與支用獎補助款作業，同時本年度可能會因應改制需求而有專案評鑑及明年的改制評鑑，均需是項資料佐證，是以期望各單位能夠慎重其事，必須經科務會議與相關會議、行政會議通過，記錄在案，修改時亦同。謝謝各單位的合作與幫忙，祝工作順利。
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